## Presupuesto
REMODELACION DE FACHADA FRONTAL CASA AV. ORTIZ MENA
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe
01-PRE | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES |  |  |  | 12875
01-PRE-005 | PROTECCION DE AREAS ADYACENTES PREVIA A DEMOLICIONES A BASE DE PLASTICO CAL. 700 Y LONA | LOTE | 1 | 850 | 850
01-PRE-010 | RETIRO DE RECUBRIMIENTO EXISTENTE EN MUROS DE ADOBE DE FACHADA FRONTAL POR MEDIOS MANUALES | M2 | 40 | 95 | 3800
01-PRE-020 | DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO EXISTENTE EN COCHERA DE E=10 CM POR MEDIOS MECANICOS | M2 | 35 | 135 | 4725
01-PRE-030 | DEMOLICION DE MOLDURAS PERIMETRALES EXISTENTES EN FACHADA POR MEDIOS MANUALES | LOTE | 1 | 3500 | 3500
02-ALB | ALBAÑILERIA Y RECUBRIMIENTOS |  |  |  | 39590
02-ALB-005 | RESANE Y REPOSICION PUNTUAL DE PIEZAS DE ADOBE DANADAS CON MORTERO DE BARRO-CAL COMPATIBLE | M2 | 6 | 185 | 1110
02-ALB-010 | APLANADO REPELLADO Y AFINADO LISO EN MUROS DE ADOBE CON MORTERO CAL-ARENA PROP. 1:3 | M2 | 40 | 340 | 13600
02-ALB-020 | APLICACION DE ESTUCO EN MUROS PERIMETRALES DE FACHADA SEGUN MUESTRA APROBADA | M2 | 30 | 180 | 5400
02-ALB-030 | CONSTRUCCION DE MURETE EN FACHADA A BASE DE BLOCK DE CONCRETO 15x20x40 CM, ALTURA HASTA 1.00 M | ML | 4 | 795 | 3180
02-ALB-035 | SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO PARA NIVELACION DE BASE EN COCHERA | M3 | 2.5 | 290 | 725
02-ALB-040 | FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM EN COCHERA ARMADO CON MALLA 6x6-10/10 | M2 | 35 | 445 | 15575
03-PLA | PLAFONES |  |  |  | 23450
03-PLA-010 | SUM. Y COLOC. DE PLAFON CORRIDO EN COCHERA A BASE DE PANEL DE YESO PARA EXTERIOR DE 12.7 MM | M2 | 35 | 520 | 18200
03-PLA-020 | DETALLADO DE CAJILLOS EXTERIORES CON PLAFON DE PANEL DE YESO, DESARROLLO HASTA 60 CM | ML | 15 | 350 | 5250
04-PIN | PINTURA |  |  |  | 10725
04-PIN-010 | APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA PARA EXTERIOR A 2 MANOS SOBRE SELLADOR ACRILICO 5X1 | M2 | 90 | 95 | 8550
04-PIN-020 | APLICACION DE SELLADOR Y PINTURA ELASTOMERICA TRANSPIRABLE A 2 MANOS EN LADRILLO APARENTE | M2 | 15 | 145 | 2175
05-HOJ | HOJALATERIA |  |  |  | 2080
05-HOJ-010 | REUBICACION DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE SEGUN NUEVA POSICION | ML | 8 | 260 | 2080
06-LIM | LIMPIEZA Y ACARREOS |  |  |  | 3680
06-LIM-010 | CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES A TIRO AUTORIZADO | M3 | 8 | 210 | 1680
06-LIM-020 | LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LAS AREAS INTERVENIDAS AL TERMINO DE LOS TRABAJOS | LOTE | 1 | 2000 | 2000
| TOTAL |  |  |  | 92400